## Zeitbericht
Item |  | Estimation time | Spent time
3D2425_VF-2 | LH_Struktur | 1h | 2h
3D2425_VF-3 | LH_Zielbestimmung | 1h | 1h 30m
3D2425_VF-4 | LH_Produktfunktionen | 3h | 3h
3D2425_VF-5 | LH_Produktdaten_Produktleistungen | 3h | 1h 20m
3D2425_VF-6 | LH_Vertragsgegenstand | 2h | 3h
3D2425_VF-7 | LH_Qualitätsanforderungen_Glossar | 3h | 2h 30m
3D2425_VF-9 | MB_Struktur | 3h | 30m
3D2425_VF-10 | MB_Einleitung | 3h | 1h
3D2425_VF-11 | MB_Ziele | 3h | 1h
3D2425_VF-12 | MB_Produktfunktionen | 80h | 10h
3D2425_VF-13 | MB_UML Aktivitätsdiagramm | 40h | 6h
3D2425_VF-14 | MB_TechnischeMachbarkeit | 40h | 4h
3D2425_VF-15 | MB_Wirtschaftliche Machbarkeit | 40h | 3h
3D2425_VF-17 | MB_Organisation | 3h | 1h
3D2425_VF-18 | MB_Projektplanung | 3h | 2h
3D2425_VF-19 | MB_Management Summary | 19h | 2h
3D2425_VF-21 | Mockup erstellen | 40h | 3h
3D2425_VF-22 | Präsentation vorbereiten | 40h | 6h 30m
3D2425_VF-25 | Programmieren | 160h | 8h
3D2425_VF-26 | UML Diagramm erstellen | 3h | 1h 20m
3D2425_VF-28 | Hangman entwickeln | 8h | 4h
3D2425_VF-29 | Quizmodus | 8h | 6h
3D2425_VF-30 | Frontend entwickeln | 6h | 4h
3D2425_VF-31 | Testen | 6h | 3h
3D2425_VF-32 | Fehler beheben | 5h | 2h
3D2425_VF-34 | PA_Struktur | 8h | 2h
3D2425_VF-35 | PA_Organisation | 8h | 2h
3D2425_VF-36 | PA_Projektbeschreibung | 8h | 3h
3D2425_VF-37 | PA_Wirtschaftlichkeit | 16h | 9h
3D2425_VF-38 | PA_Kategorie | 3h | 3h
Total: |  | 566h | 100h 40m